## Sheet1
Semana | Fechas | Integrante | Actividad | Etapa | Porcentaje | Porcentaje Real
1 | 2014-09-05 | Silvestre | Aprendizaje de HTML y CSS | Análisis | 8.3333 | 6.25
|  | Xavier | Tutorías de HTML y CSS | Análisis
|  | Cristian | Aprendizaje de HTML y CSS | Análisis
2 | 2014-09-12 | Silvestre | Aprendizaje de HTML y CSS | Análisis | 16.6667 | 12.5
|  | Xavier | Tutorías de HTML y CSS | Análisis
|  | Cristian | Aprendizaje de HTML y CSS | Análisis
3 | 2014-09-19 | Silvestre | Lista de Acontecimientos | Análisis | 25 | 18.75
|  | Xavier | Declaración de Propósitos | Análisis
|  | Cristian | Diagrama de Contexto | Análisis
4 | 2014-09-26 | Silvestre | Diagrama de Flujo de Datos | Análisis | 33.3333 | 25
|  | Xavier | Diagrama Entidad-Relación | Análisis
|  | Cristian | Diagrama de Flujo de Datos | Análisis
5 | 2014-10-03 | Silvestre | Modelo Base de Datos | Análisis | 41.6667 | 31.25
|  | Xavier | Modelo Base de Datos | Análisis
|  | Cristian | Modelo Base de Datos | Análisis
6 | 2014-10-10 | Silvestre | Primera Forma Normal | Análisis | 50 | 37.5
|  | Xavier | Segunda Forma Normal | Análisis
|  | Cristian | Tercera Forma Normal | Análisis
|  | Silvestre | Esquema de Base de Datos | Análisis
|  | Cristian | Creación de Base de Datos | Análisis
7 | 2014-10-17 | Silvestre | DFD Nivel 1 | Análisis | 58.3333 | 43.75
|  | Xavier | Diccionario de Datos | Análisis
|  | Cristian | Puntos de Función | Análisis
8 | 2014-10-24 | Silvestre | Modelo de Procesador | Diseño | 66.6667 | 50
|  | Xavier | Modelo de Tareas | Diseño
|  | Cristian | Modelo de Tareas | Diseño
9 | 2014-10-31 | Silvestre | Prototipo de Ventanas | Diseño | 75 | 56.25
|  | Xavier | Prototipo de Ventanas | Diseño
|  | Cristian | Prototipo de Ventanas | Diseño
10 | 2014-11-07 | Silvestre | Codificación Ventanas | Análisis | 83.3333 | 62.5
|  | Xavier | Codificación Ventanas | Diseño
|  | Cristian | Manual de Usuario | Diseño
11 | 2014-11-14 | Silvestre | Codificación Ventanas | Diseño | 91.6667 | 68.75
|  | Xavier | Codificación Ventanas | Diseño
|  | Cristian | Codificación Ventanas | Diseño
12 | 2014-11-21 | Silvestre | Codificación Ventanas | Diseño | 100 | 75
|  | Xavier | Codificación Ventanas | Diseño
|  | Cristian | Codificación Ventanas | Diseño