## Sheet1
ID | Elemento | Riesgo | Fuente | Riesgo | Impacto
R1-01 | Planificación | Adquisición de equipo | Cliente | R1-01 | Medio
R1-02 | Planificación | Cambios de requerimientos | Cliente | R1-02 | Critico
R1-03 | Equipo de Proyecto | Clases/Reuniones canceladas | Equipo de Proyecto | R1-03 | Medio
R1-04 | Equipo de Proyecto | Pérdida de equipos | Equipo | R1-04 | Catastrofico |  | Criterio | Valor Numérico
R1-05 | Equipo de Proyecto | Disponibilidad | Equipo de Proyecto | R1-05 | Critico |  | Insignificante | 1
R1-06 | Ambiente de Trabajo | Clima | Equipo de Proyecto | R1-06 | Marginal |  | Marginal | 2
R1-07 | Proceso de Desarrollo | Módulos incompletos | Programador | R1-07 | Critico |  | Medio | 3
R1-08 | Planificación | Inexperiencia en el lenguaje | Equipo de Proyecto | R1-08 | Critico |  | Crítico | 4
R1-09 | Planificación | Inexperiencia en la plataforma | Programador | R1-09 | Critico |  | Catastrófico | 5
R1-10 | Planificación | Incomprensión del contexto | Analizador | R1-10 | Critico
R1-11 | Requerimientos | Errores de diseño en el sistema | Analizador | R1-11 | Critico
R1-12 | Equipo de Proyecto | Fallar la materia | Equipo de Proyecto | R1-12 | Catastrofico
R1-13 | Interfaz de programa | Interfaz incompleta | Programador | R1-13 | Critico
R1-14 | Proceso de Desarrollo | Ausencia de validaciones | Programador | R1-14 | Catastrofico
ID | Riesgo | Expresión | Probabilidad | ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Exposición
R1-01 | Cambios de necesidades | Media | 30% | R1-01 | Cambios de necesidades | 30% | Medio | 0.9
R1-02 | Cambios de contexto | Media | 26% | R1-02 | Cambios de contexto | 26% | Critico | 1.04
R1-03 | Clases/Reuniones canceladas | Alta | 60% | R1-03 | Clases/Reuniones canceladas | 60% | Medio | 1.8
R1-04 | Pérdida de equipos | Poco | 4% | R1-04 | Pérdida de equipos | 4% | Catastrofico | 0.2
R1-05 | Disponibilidad | Media | 26% | R1-05 | Disponibilidad | 26% | Critico | 1.04
R1-06 | Clima | Poco | 15% | R1-06 | Clima | 15% | Marginal | 0.3
R1-07 | Módulos incompletos | Media | 33% | R1-07 | Módulos incompletos | 33% | Critico | 1.32
R1-08 | Inexperiencia en el lenguaje | Alta | 63% | R1-08 | Inexperiencia en el lenguaje | 63% | Critico | 2.52
R1-09 | Inexperiencia en la plataforma | Alta | 63% | R1-09 | Inexperiencia en la plataforma | 63% | Critico | 2.52
R1-10 | Incomprensión del contexto | Poco | 15% | R1-10 | Incomprensión del contexto | 15% | Critico | 0.6
R1-11 | Errores de diseño en el sistema | Media | 30% | R1-11 | Errores de diseño en el sistema | 30% | Critico | 1.2
R1-12 | Fallar la materia | Media | 26% | R1-12 | Fallar la materia | 26% | Catastrofico | 1.3
R1-13 | Interfaz incompleta | Poco | 12% | R1-13 | Interfaz incompleta | 12% | Critico | 0.48
R1-14 | Ausencia de validaciones | Media | 30% | R1-14 | Ausencia de validaciones | 30% | Catastrofico | 1.5