## Hoja1
No | Actividad | Predecesor | Duración | Involucrados
A | Aprendizaje HTML | ------ | 2 | Xavier, Silvestre, Cristian
B | Declaración de propositos | ------ | 1 | Xavier
C | Lista de acontecimientos | ------ | 1 | Silvestre
D | Diagrama de contexto | ------ | 1 | Cristian
E | Diagrama de Flujo de Datos | BCD | 1 | Crsitian, Silvestre
F | Diagrama Entidad Relación | E | 1 | Xavier
G | Modelo Base de Datos | F | 1 | Xavier, Silvestre, Cristian
H | Primera Forma Normal | G | 1 | Silvestre
I | Segunda Forma Normal | H | 1 | Xavier
J | Tercera Forma Normal | I | 1 | Cristian
K | Esquema de Base de Datos | J | 1 | Silvestre
L | Creación de Base de Datos | K | 1 | Cristian
M | DFD Nivel 1 | E | 1 | Silvestre
N | Diccionario de Datos | L,M | 1 | Xavier
O | Puntos de Función | N | 1 | Cristian
P | Modelo de Procesador | M | 1 | Silvestre
Q | Pseudocódigo | M | 1 | Xavier
R | Modelo de Tareas | P,Q,O | 1 | Cristian
S | Prototipo de Ventanas | M | 1 | Xavier, Silvestre, Cristian
T | Codificación Ventanas | A,S | 3 | Xavier, Silvestre, Cristian
U | Manual de Usuario | T | 1 | Cristian